Администрация Черниговского сельского поселения Апшеронского района

2017 год

**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА**

**за 2017 год**

**СОДЕРЖАНИЕ доклада:**

1. **Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Черниговского сельского поселения Апшеронского района в 2017 году**
	1. **МП «Развитие культуры»**
	2. **МП «Развитие физической культуры и спорта»**
	3. **МП «Обеспечение безопасности населения»**
	4. **МП «Поддержка дорожного хозяйства»**
	5. **МП «Экономическое развитие муниципального образования»**
	6. **МП «Организация муниципального управления»**
	7. **МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**
2. **Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района на 2017 год**
3. **Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района за 2017 год**
4. **Расчёт оценки эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района за 2017 год**

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Черниговского сельского поселения Апшеронского района**

**в 2017 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией развития Черниговского сельского поселения Апшеронского района до 2020 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, Апшеронского района, муниципальных правовых актов Черниговского сельского поселения Апшеронского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Черниговском сельском поселении Апшеронского района за 2017 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района от 19.09.2014 года №124 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района от 20.02.2015 № 27 «Об утверждении перечня муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании входит 7 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Черниговского сельского поселения Апшеронского района от 26.12.2016 № 100 «О бюджете Черниговского сельского поселения Апшеронского района на 2017 год» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2017 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

*В 2017 году на территории поселения были реализованы мероприятия по 7 муниципальным программам различной направленности:*

* социальных –2;
* в сфере безопасности –1;
* в сфере дорожного хозяйства – 1;
* экономических –1;
* управление –1;
* в сфере ЖКК –1.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета **12248,9** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **11420,8** тыс.руб. или 93,2% от запланированного объема.

В 2017 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в социальной сфере: Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие культуры», Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта – 34,1%;

- в сфере управления: Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления-35,4%.

- в сфере дорожного хозяйства: Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства»- 15,1%

- в жилищной сфере Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» »- 8,7%

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, краевого, районного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2017 год, тыс.руб. | Исполнение за 2017 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1. | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие культуры» | 4021,5 | 3726,7 | 92,7 | 32,8 |
| 2 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта» | 150,0 | 147,4 | 98,3 | 1,2 |
| 3 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 544,8 | 418,4 | 76,8 | 4,4 |
| 4 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства» | 1846,6 | 1653,5 | 89,5 | 15,1 |
| 5 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Экономическое развитие муниципального образования» | 276,1 | 270,9 | 98,1 | 2,3 |
| 6 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 4339,0 | 4285,1 | 98,6 | 35,4 |
| 7 | Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 1070,9 | 918,8 | 85,8 | 8,8 |
|  | **Всего по программам:** | **12248,9** | **11420,8** | **93,2** | **100,0** |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 828,1 тыс. руб. (6,8%), в том числе:

 - 294,8 тыс.руб. – разница по МП «Развитие культуры», большая часть из них остаток средств субсидии из краевого бюджета (подлежащая возврату), в соответствии с рекомендациями по снижению динамики поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю:

- 126,4 тыс. руб. – разница по МП «Обеспечение безопасности населения», в связи с экономией по отдельным статьям расходов, экономией в результате проведения конкурентных закупок;

- 193,1 тыс. руб. – разница по МП «Поддержка дорожного хозяйства», в связи с экономией в результате проведения конкурентных закупок.

- 5,2 тыс. руб. – разница по МП «Экономическое развитие муниципального образования», не возникло необходимости в освоении бюджетных ассигнований в течении 2017 года.

 - 53,9 тыс. руб. – разница по МП «Организация муниципального управления», средства были предусмотрены на приобретение, текущий ремонт и содержания оргтехники, текущий ремонт и содержания оргтехники, потребности в освоении не возникло.

- 152,1 тыс. руб. – разница по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», в связи с экономией по отдельным статьям расходов.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие культуры****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **3470,1** тыс. руб. из запланированных **4021,5** тыс. руб. или 92,7 %.

В Черниговском сельском поселении Апшеронского района ведет работу муниципальное казенное учреждение «Социально-культурное объединение Черниговского сельского поселения Апшеронского района»;

 Данное учреждение обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям и ознакомление с историческим наследием страны, что является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей людей, особенно подрастающего поколения.

В рамках вышеперечисленных мероприятий проводились тематические мероприятия, целью которых является военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, детей из многодетных, неблагополучных семей. Ведется большая работа среди детей и молодежи по борьбе с наркоманией и беспризорностью. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры поселения является патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам, важным историческим событиям, связанным с Россией и Кубанью.

Библиотека поселения проводили различные мероприятия, направленные на повышение престижа книги и чтения. Стало традицией проводить яркие массовые библиотечные праздники.

Для привлечения посетителей, повышения уровня культурно-досуговых мероприятий, расширения спектра социально-культурных услуг требовалось обновление материально-технической базы учреждений культуры, а также проведение ремонтов зданий и сооружений.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как средний, или 2-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет при индексе затрат 32,8 %.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие физической культуры и спорта****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **147,4** тыс. руб. из запланированных **150,0** тыс. руб. или 98,3 %.

Одной из задач политики администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя поселения. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение населения поселения к занятиям физической культурой, а также успехи на состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы государства на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем, таких как ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения поселения, отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта (нерешенные проблемы материально-технического и кадрового обеспечения) и недостаточно развитая материально-техническая спортивная база.

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта. Решением данных проблем стала реализация мероприятий по решению следующих задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»:

создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

оснащение мероприятий наградным материалом, сувенирной продукцией, спортивным инвентарем и оборудованием.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий, или 7-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индекс затрат 1,2%.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Обеспечение безопасности населения****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **418,4** тыс. руб. из запланированных **544,8** тыс. руб. или 76,8 %.

Одними из направлений реализации муниципальной программы являются предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, а также обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров, ликвидация последствий проявлений экстремизма и терроризма на территории поселения.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Черниговского сельского поселения Апшеронского района одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, способствовало достижению цели по защите населения поселения от чрезвычайных ситуаций.

Террористические угрозы в поселении обуславливаются в основном внешними факторами.

Роль администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района и её антитеррористической комиссии состоит в объединении интересов и координации усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности с общенациональными приоритетами развития правового государства.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий, или 3-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индексе затрат 15,1%.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Поддержка дорожного хозяйства****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **1653,5** тыс. руб. из запланированных **1846,6** тыс. руб. или 99,2 %.

Сеть автомобильных дорог местного значения в Черниговском сельском поселении Апшеронского района – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Черниговском сельском поселении Апшеронского района. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог и недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

 Общая протяженность автомобильных дорог составляет 30,1 тыс. метров. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.

В связи с этим основными целью и задачами программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в Черниговском сельском поселении Апшеронского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, улучшение социальных условий жизни населения.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий, или 3-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индекс затрат 17,1%.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Экономическое развитие муниципального образования****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **270,9** тыс. руб. из запланированных **276,1** тыс. руб. или 98,1 %.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как низкий и составляет 6-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индекс затрат 2,3%.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Организация муниципального управления****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **4285,1** тыс. руб. из запланированных **4339,0** тыс. руб. или 98,6 %.

Совершенствование системы муниципального управления является одним из важных условий обеспечения устойчивого социально-экономического развития Черниговского сельского поселения Апшеронского района, повышения уровня и качества жизни населения.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Черниговского сельского поселения Апшеронского района включает в себя осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, материально-технического, документационного и иного обеспечения, в том числе информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Администрация Черниговского сельского поселения Апшеронского района в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом поселения исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, а также отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Краснодарского края.

Современное состояние местного самоуправления характеризуется рядом основных проблем:

- недостаточным использованием экономического потенциала поселения;

- недостаточной для качественного исполнения финансовой обеспеченностью закрепленных полномочий;

- нехваткой квалифицированных кадров в органах местного самоуправления;

- недостаточная оснащенность современным оборудованием и программным обеспечением;

- недостаточный уровень реализации мероприятий по защите персональных данных в информационной системе.

Основной поставленной целью предусматривалось создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации Черниговского сельского поселения Апшеронского района;

-выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции;

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего финансового контроля, на устранение и недопущение повторного появления выявленных нарушений, усиление контрольных функций, повышение результативности использования средств бюджета Черниговского сельского поселения Апшеронского района;

- повышение качества образование и организация деятельности административных комиссий;

- планирование средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций;

- обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия;

- создание условий для эффективного осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индекс затрат 35,4%.**

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие жилищно-коммунального хозяйства****»***

По итогам 2017 года в целом по программе освоено **918,8** тыс. руб. из запланированных **1070,9** тыс. руб. или 85,8 %.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. Следствием этого является низкая эффективность, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения.

Для технического оснащения и перевооружения в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет.

Благоустройство территории поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения поселения.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. Для этого решаются следующие задачи муниципальной программы:

- благоустройство поселения в целях создания условий для проведения культурно-досуговых, праздничных и других мероприятий для жителей поселения (в том числе благоустройство детских игровых площадок);

- проведение работ по санитарному содержанию улиц (в том числе скашивания травы);

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ (в том числе скашивания травы);

- обеспечение устойчивой работы оборудования наружного освещения;

- проведение работ по озеленению территории поселения.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как средний или 4-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет индекс затрат 8,8%.**

Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Уровень эффективности реализации программы** | Место в рейтинге |
|  | **Общая оценка эффективности реализации МП** |
|  | **в том числе:** |
|  | **оценка достижения показателей** |
|  | **индекс затрат** |
| 1.  | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района "Развитие культуры"** | средний | 2 |
| 2. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района"Развитие физической культуры и спорта"** | высокий | 7 |
| 3. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района "Обеспечение безопасности населения"** | средний | 5 |
| 4. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района "Поддержка дорожного хозяйства"** | средний | 3 |
| 5. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района "Экономическое развитие муниципального образования"** | высокий | 6 |
| 6. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района"Организация муниципального управления"** | высокий | 1 |
| 7. | **Муниципальная программа Черниговского сельского поселения Апшеронского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | средний | 4 |

 Приложение №2

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Черниговского сельского поселения Апшеронского района за 2017 год

В целом по муниципальным программам в 2017 году достигнут высокий уровень реализации программ и эффективное проведение мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении целей поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.

Настоящее заключение подготовили:

-Ключникова Светлана Андреевна

-Захарян Светлана Васильевна

-Первая Рузана Вагаршаковна